## レビュー管理表
レビュー管理表 |  |  |  |  | PJT | ICS農済 |  |  | 作成日 | 2025-06-17 | 作成者 | NEXT 黒瀧
[5 empty] | ドキュメント名 | 別シート記載 |  |  | 更新日 |  | 更新者
No | 起票日 | 起票者 | 種別 | 指摘箇所 | 要望／指摘／質問など |  | レビュー対象 | 回答 |  |  | 回答者 | 承認者 | 完了日
0 | 2024-07-11 | NEXT細矢 | 指摘 | 1章 全体方針 12p | ○○について記載がありません。 追加をお願いします。 |  | テスト設計 | (7/11 NEXT熊谷) ○○について記載しました。 |  |  | NEXT熊谷 | NEXT細矢 | 2024-07-11 | ※記載例
1 | 2025-06-17 | NEXT 黒瀧 | 指摘 | バッチ登録 | バッチ登録が必ず失敗しています。 詳細設計書を参考に「実行」ボタンの処理の見直しをお願いします。 |  |  | 開発環境でバッチ予約登録時に seq_batch_id へのアクセスエラー（PostgresException）が発生していた。該当シーケンスに参照権限を持つユーザーで接続すると正常に完了する。 |  |  | NEXT松嶋 | NEX 黒瀧 | 2025-06-19
2 | 2025-06-17 | NEXT 黒瀧 | 指摘 | 初期表示 | 詳細設計 イベント仕様書 No.1 / ７．の処理が入っていません。 |  |  | 修正済み |  |  | NEXT松嶋 | NEX 黒瀧 | 2025-06-19
3 | 2025-06-19 | NEXT 黒瀧 | 指摘 | バッチ登録チェック | バッチ予約状況取得時に指定するバッチIDが間違っている。 正しくは BATCH_ID_NSK_207031B |  |  | 修正済み |  |  | NEXT 黒瀧 | NEX 黒瀧 | 2025-06-19
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

## レビュー対象ドキュメント
No | ファイル名 | 作成日時
1
2
3
4
5
6

## 記載ルール
記載ルール
・ドキュメント名は、レビュー対象の資料名を入れてください。
・フォントは「Meiryo UI」で統一してください。
・最新の更新内容は赤字とします。
・追加質問は、回答に昇順に記載していってください。 （6/17 NEXT細矢）など
・更新日と更新者を入れてください。
・敬称略といたします。